Projektmunka

segédlet

Projektterv minta

Alapvető fogalmak

Projektmunka - minta

A segédlet célja, hogy irányt mutasson a projektmunka feladat elkészítésében, röviden ismertesse azokat a projekttervezési lépéseket és az azokhoz kötődő lépéseket, amelyek általában minden projekttervnek elengedhetetlen részei. A minta struktúrájának követése semmiképpen sem kötelező azonban a benne található tervezési módszerek alkalmazása mindenképpen ajánlott.

- Bevezetés

- Projekt ismertetése

  - A kiválasztott projekt rövid bemutatása

  - Megvalósítás helyének, finanszírozási módjának ismertetése

  - A projektcsapat bemutatása

- Projekt relevanciája

  - A projekt megvalósításának indoklása

  - Miért van szükség a projektre?

- A projekt céljának rövid ismertetése

  - Elvárt eredmények

  - Probléma, amelyet meg kíván oldani

  - A várt jövő

- Hallgatói együttműködés

- Heti feladatok felosztása

- Csapat munka GANTT diagramja

- RACI mátrix

  - A RACI mátrixon megjelennek a projekt csapattagjai és a projekt elvégzendő feladatai. A RACI mátrix célja, hogy szemléltesse, hogy az egyes feladatokért, mely csapattag felel, mely feladatok elején kivel konzultálnak, vagy csak mely tagot informálják a feladat elkészültéről.

  - Egy feladaton több ember is dolgozhat azonban a Responsible (felelős) azt jelenti, hogy végső soron ki felel az adott rész minőségéért.

| Tevékenység | Csapat tag A | Csapat tag B | Csapat tag C |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt Charter | R | C | I |
| Feladat 1 | R | I | I |
| Feladat 2 | C | R | C |
| Feladat 3 | C | I | R |
| Feladat 4 | I | I | R |
| … |  |  |  |
| PPT | C | R | C |

Responsible – Felel az adott feladatért

Consulted – Kivel konzultál az adott feladatról

Informed – Kit értesítenek a feladat elkészültéről

- Lessons learned

  - Közös tapasztalatok

- Projekt charter és baseline

| Projekt Charter és Projekt Baseline Sablon |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Általános Projekt Információ |  |  |  |  |  |
| Projekt elnevezése |  |  |  |  |  |
| Projekt szponzor |  |  |  |  |  |
| Projektmenedzser |  |  |  |  |  |
| Tervezett kezdési dátum |  |  |  |  |  |
| Tervezett átadási dátum |  |  |  |  |  |
| Tervezett költség |  |  |  |  |  |
| Projekt definiálása |  |  |  |  |  |
| Probléma amely megoldására születik a projekt (Ha van ilyen) |  |  |  |  |  |
| A projekt célja |  |  |  |  |  |
| Nagyvonalas leírás |  |  |  |  |  |
| Konkrét célok |  |  |  |  |  |
| Fő leszállítandók |  |  |  |  |  |
| Projekt baseline |  |  |  |  |  |
| Időbeosztás |  | Fő mérföldkövek | Kezdés |  | Befejezés |
|  |  | Megnevezés: |  |  | Eredményesség feltétele |
| Projekt időtartam |  |  |  |  |  |
| Projekt költség |  |  |  |  |  |
| Projekt sikertényezői (elvárások) |  |  |  |  |  |
| Egyéb, különleges elvárások |  |  |  |  |  |
| Projekt stakeholderek |  |  |  |  |  |
| Megrendelő |  |  |  |  |  |
| Kulcs érintettek |  |  |  |  |  |
| Végső tulajdonos |  |  |  |  |  |
| Remélt eredmények, projekt előnyök |  |  |  |  |  |
| Projekt kockázatok és megszorítások |  |  |  |  |  |
| Várható kockázatok |  |  |  |  |  |
| Várható megszorítások |  |  |  |  |  |
| Feltételezések |  |  |  |  |  |
| Készítette: |  |  | Dátum: |  |  |

Forrás: https://excelshe.com/project-plan-templates/project-charter/

- Projekt scopeja

- Esettanulmány, felmérés, projekt szükségességének alátámasztása (amennyiben releváns)

- Projekt környezeti elemzés (Pestel, Swot, stb. amennyiben releváns)

Forrás 1: https://www.business-to-you.com/scanning-the-environment-pestel-analysis/

Forrás 2: gantt.hu

- Projekt célja

  - Probléma fa

  - Milyen problémát kíván megoldani, miért jön létre

- Részletes leszállítandók

  - Mi a projekt létrejöttének terméke (részletes lista)

- Projekt időterv

Forrás 3: Stakeholdermap.com

| Tevékenység sorszáma | Tevékenység neve | Időtartam | Megelőző tevékenységek |
| --- | --- | --- | --- |
| A | A tevékenység | 2 nap | - |
| B | B tevékenység | 4 nap | A |
| C | C tevékenység | 5 nap | B |
| D | D tevékenység | 2 nap | B |
| E | E tevékenység | 3 nap | C |
| F | F tevékenység | 4 nap | D |
| G | G tevékenység | 1 nap | F |
| H | H tevékenység | 3 nap | G; E |
| I | I tevékenység | 3 nap | H |
| J | J tevékenység | 2 nap | I |

A Precedencia táblázatban látható az egyes tevékenységek nevei, azok elvégzésének időtartama, illetve az azt megelőző tevékenységek betűjele.

A hálódiagram a kezdő tevékenységből kiindulva a Precedencia táblázatot követve, figyelembe veszi a projekt tevékenységeinek elő feltételeit.

Az ábrán látható példa szerint, a projekt kezdetén egyszerre elkezdhető az 1. és a 2. tevékenység. Ezek párhuzamos haladása nem gátolja a folyamatot, sőt időt spórol. Ezek kivitelezésének ideje a nyilakon látható, 2 és 4 nap. Ezt követően azonban a projekt csak akkor folytatódhat, ha a 2. tevékenység elkészült. A 3. tevékenységet követően megint a 4. és az 5. tevékenység párhuzamosan folyhat tovább.

A Precedencia táblázat ezúton tökéletesen prezentálja a projekt tevékenységek elő feltételeit.

A kritikus út a hálóterven vagy a GANTT diagramon is megjelenhet. Az az útvonal, tehát amely a tevékenységek elvégzéséhez a legtöbb időt veszi igénybe. A kritikus út célja, hogy megmutassa a projektnek azon útvonalát, amelyen bármilyen tevékenység csúszása, késése, már a projekt végső időpontjának kitolódásához vezetne.

A Kritikus út mellett haladó egyéb tevékenységek, általában mozgathatóak, minimális elcsúsztathatóak és még sem befolyásolják a projekt sikeres elkészültét.

- Egyéb elemek amennyiben releváns

- Marketing és kommunikációs terv

  - Projekttől függően, a vevői kör, a termék pozícionálás, a vásárlói igények felmérése, és a marketing kampány készítése fontos szerepet játszhat a projekt sikerességében és megtérülésében.

  - Ez esetben további marketing költségek adódhatnak.

- Minőség tervezés

  - A minőség a projekt vas-háromszög egyik alapfeltétele. A projekt csak akkor kerülhet átadásra, amennyiben az teljesíti a megrendelő igényeit, azaz minőségbeli elvárásait.

- Stakeholder elemzés

  - A Stakeholderek a projekt érintettjei. Az elemzés során a projektcsapat arra kíváncsi, hogy a projekt által érintett személyek, hogyan éreznek a projekt iránt, miben tudják annak sikerességét elősegíteni, vagy hátráltatni. A Stakeholderek kezelése sok esetben nagyon fontos feladata a menedzsernek.

- Projekt kockázat tervezés

- Kockázatok feltárása

  - A projekt csapatnak érdeke, hogy feltárja azokat a nehézségeket, amelyek befolyásolhatják egy projekt sikeres kimenetelét

  - A jövő kifürkészhetetlen és sokszor olyan események következnek be, amelyre a projektcsapat előre nem készült fel. Azonban a projekt környezet megfelelő elemzésével és tájékozódással ezek a veszélyek csökkenthetőek.

- Kockázatok rangsorolása

  - A Projekt kockázatok rangsorolása általában két szempont alapján történik.

  - Bekövetkezési valószínűség és a bekövetkezés során keletkezett kár alapján

  - A kockázat pénzbeli prioritása a valószínűség és a költségek szorzata

| Kockázat | Kockázat leírása | Bekövetkezési valószínűség | Bekövetkezés hatása | Prioritás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lassú munkaerő | A dolgozók a vártnál lassabban teljesítik a kitűzött tevékenységeket | 75% | 300.000 Forint | 225.000 Forint |
| Rossz minőségű talaj | A területen még egy lebontásra váró épület áll, nincs lehetőség megvizsgálni a talaj állapotát | 20% | 1.000.000 Forint | 200.000 Forint |
| Tűzkár | Figyelmetlenség következtében tűz üt ki | 0,05% | 20.000.000 Forint | 1.000.000 Forint |

- Kockázati terv

| Kockázat | Kockázat leírása | Kockázat kezelési terv |
| --- | --- | --- |
| Lassú munkaerő | A dolgozók a vártnál lassabban teljesítik a kitűzött tevékenységeket | A lassú munkaerő valószínűsége magas, a kockázat bekövetkezésével számolni kell. A csapat megoldása: Tartalék képzés: A csapat +225.000 Ft-ot számol fel a projekt költségekhez |
| Rossz minőségű talaj | A területen még egy lebontásra váró épület áll, nincs lehetőség megvizsgálni a talaj állapotát | A Projektcsapat előre figyelmezteti a beruházót, hogy a kockázat bekövetkezése esetén, a kivitelezés költsége és idő igénye megnövekszik. (Tevékenységek a kockázat esetén, terület biztosítása, szükséges munkaerő kalkuláció) |
| Tűzkár | Figyelmetlenség következtében tűz üt ki | A tűzeset valószínűsége parányi, azonban a kár óriási. A projektcsapat biztosítást köt, tűz esetén, a biztosító megtéríti a károkat. +500.000 Ft kockázati költség |

- Kockázati tartalék képzése

  - Amennyiben a projektcsapatnak van lehetősége, a feltárt kockázatok kezelésére érdemes kockázati tartalékot képezni. Ez esetben a közvetlen kockázati tartalék 225.000 Forint, a közvetett biztosítási költség 500.000 Forint. Ezek hozzáadódnak a befektetési költségekhez.

- Projekt erőforrás terv

| Tevékenység sorszáma | Tevékenység neve | Időtartam | Megelőző tevékenységek | Erőforrás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | A tevékenység | 2 nap | - | A (3) szakember |
| B | B tevékenység | 4 nap | A | A (3), B (1) szakember |
| C | C tevékenység | 5 nap | B | B (2) szakember |
| D | D tevékenység | 2 nap | B | C (4) szakember |
| E | E tevékenység | 3 nap | C | C (4) szakember |
| F | F tevékenység | 4 nap | D | B (2), C (1), D (3) szakember |
| G | G tevékenység | 1 nap | F | C (2), D (1) szakember |
| H | H tevékenység | 3 nap | G; E | B (2), D (1) szakember |
| I | I tevékenység | 3 nap | H | A (1), B (4) szakember |
| J | J tevékenység | 2 nap | I | A (1) szakember |

Az Erőforrás táblázat segítségével lehetősége van a projektcsapatnak felmérni a projekt tevékenységek erőforrás igényét, illetve a szükséges szakemberek számát. A projektcsapat ezt követően optimalizálhatja, és a pénzügyi tervben már pontosan meghatározhatja a szükséges emberi erőforrás igényt és annak szükséges bérköltségét.

Fontos odafigyelni, hogy amennyiben egy projekt tevékenység párhuzamosan folyik és hasonló kvalitású szakember munkáját igényli, akkor az a szakember nem lehet két külön helyen. Arra az időre a projekt csapat kénytelen annyival több embert alkalmazni.

Példa: Az A szakember napi bruttó bére 30.000 Forint. A projekt első szakaszában 3, A szakemberre van szükség 6 napra. Majd a lezárásnál is szükséges 5 napra, 1 A szakember. (A, B, I, J tevékenységek). Tehát az A szakemberek munkája bruttó 690.000 Forintba fog kerülni összesen. (6*3*30.000 + 5*1*30.000 Forint).

- Projekt optimalizálás, erőforrás csúcsok kiegyenlítése

  - Amennyiben nagyon sok szakember munkája egybe esik és van lehetőség egyes tevékenységek eltolására (nem a kritikus úton található tevékenységek), a projekt csapatnak érdeke lehet az adott tevékenységet csúsztatni, hogy adott időben kevesebb szakembert kelljen alkalmazni, ezzel kiegyenlítve a projekt erőforrás csúcsát és csökkentve a kiadásokat.

- Projekt költségterv

- Finanszírozás forrása

  - Honnan származik a tőke, amelyből a projekt megvalósul

- Beruházási költségek

  - Azoknak a beruházásoknak, vásárlásoknak a listája, amelyek a projekt elkészültéhez szükségesek

- Bérköltségek

  - Azoknak a dolgozóknak a munkabére, akik részt vesznek a projekt kivitelezésén

- Megtérülés számítás

  - Jövőbeli megtérülés kalkuláció, mekkora bevétel remélhető a következő években a projekttől, megtérülés a beruházási és bérköltségek arányában

  - NPV számítás

- Cashflow

  - Azon pénzmozgások, amelyek a projekt kivitelezés alatt, illetve az azt követő működés alatt felmerülnek (amennyiben releváns)